## Лист1
| Акинин | Воронежский | Широков | Усредненное | Итог | Комментарий
UC-01. Регистрация нового пользователя | 8 | 8 | 13 | 9.6667 | 8 | Интеграция с другими сервисами не нужна, делаем простую регистрацию с подтверждением по почте
UC-02. Авторизация пользователя | 13 | 13 | 8 | 11.3333 | 13 | Авторизация + ролевая модель доступов к курсам большой процесс со множеством ньюансов
UC-03. Просмотр каталога курсов | 3 | 5 | 5 | 4.3333 | 5 | Поиск с индексацией + фильтры + пагинация
UC-04. Запись на курс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | В оценке сошлись. Оплата курса + запись + возврат средств в случае отката
UC-05. Выполнение задания с автоматической проверкой | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | В оценке сошлись. Механизм проверки + удобный UI/UX для создания новых заданий
UC-06. Получение сертификата о завершении курса | 3 | 2 | 3 | 2.6667 | 3 | Нужно s3 + шаблоны под каждый сертификат
UC-07. Восстановление пароля | 8 | 3 | 5 | 5.3333 | 3 | Будет использоваться Keycloak, там уже есть реализация восстановления пароля
UC-08. Оставление отзыва о курсе | 3 | 2 | 3 | 2.6667 | 2 | Реализация на фронте, бэк просто кладет информацию в базу
UC-09. Управление курсами преподавателем | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | В оценке сошлись. Большой процесс со множеством ветвлений и ньюансов
UC-10. Просмотр аналитики преподавателем | 8 | 13 | 13 | 11.3333 | 13 | Сложная логика, много математики, сложный UI на фронте
Итог: |  |  |  |  | 86
1sp ~ 40ч (от начала до MVP)
В человеко-часах: | 3440 | В днях: | 430
Команда 7 человек:
2 Backend-разработчика | 1000
2 Frontend-разработчика | 1000
1 QA-инженер | 800
1 DevOps-инженер | 350
1-PM/Аналитик | 290
Сроки проекта: | 6.25 | ~6.5 месяцев