## Лист1
Матрица предпочтений |  |  |  | Оценка задач
Задача 3 фазы | Воронежский | Акинин | Широков | Задача 3 фазы | Оценка сложности
Сравнение трёх подходов (COSMIC, UCP, экспертный) | 4 | 4 | 1 | Сравнение трёх подходов (COSMIC, UCP, экспертный) | 2
Анализ масштабов и критических фич | 2 | 3 | 4 | Анализ масштабов и критических фич | 3
Расчёт статистических показателей | 4 | 2 | 5 | Расчёт статистических показателей | 3
Определение состава команды и ролей | 3 | 2 | 5 | Определение состава команды и ролей | 2
Формирование структуры проекта для оценки | 2 | 2 | 5 | Формирование структуры проекта для оценки | 5
Подсчёт COSMIC Function Points | 5 | 1 | 2 | Подсчёт COSMIC Function Points | 5
Согласование и усреднение оценок | 3 | 3 | 1 | Согласование и усреднение оценок | 1
Агрегация оценок в общую оценку проекта | 2 | 4 | 2 | Агрегация оценок в общую оценку проекта | 2
Анализ и уточнение Use Case’ов | 1 | 5 | 3 | Анализ и уточнение Use Case’ов | 5
Определение функциональных процессов COSMIC | 5 | 1 | 3 | Определение функциональных процессов COSMIC | 1
Use Case - phase3 | 1 | 5 | 1 | Use Case - phase3 | 3
Проведение экспертного опроса (метод Делфи / Planning Poker) | 3 | 3 | 3 | Проведение экспертного опроса (метод Делфи / Planning Poker) | 3
Сумма: | 35 | 35 | 35 | Сумма: | 35
|  |  |  | Максимум на человека: | 13
Матрица переменных
Задача 3 фазы | Воронежский | Акинин | Широков | Ограничение на количество исполнителей одной задачи:
Сравнение трёх подходов (COSMIC, UCP, экспертный) | 1 | 0 | 0 | 1
Анализ масштабов и критических фич | 0 | 7.4495e-13 | 1 | 1
Расчёт статистических показателей | 0 | 0 | 1 | 1
Определение состава команды и ролей | 0 | 0 | 1 | 1
Формирование структуры проекта для оценки | -4.4692e-13 | 0 | 1 | 1
Подсчёт COSMIC Function Points | 1 | 0 | 0 | 1
Согласование и усреднение оценок | 1 | 0 | 0 | 1
Агрегация оценок в общую оценку проекта | 0 | 1 | 0 | 1
Анализ и уточнение Use Case’ов | 0 | 1 | 0 | 1
Определение функциональных процессов COSMIC | 1 | 0 | 0 | 1
Use Case - phase3 | 0 | 1 | 0 | 1
Проведение экспертного опроса (метод Делфи / Planning Poker) | 1 | 0 | 0 | 1
Ограничение на максимальное число сп: | 12 | 10 | 13
53
max
≤
1=